| - INSTRUCTIUNI 2/2018 | Vigoare |
| --- | --- |
| - Emitent: Guvern Domenii: Achizitii publice | - M.O. 32/2019 |
| Instructiune privind ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala |  |

M.Of.Nr.32 din 11 ianuarie 2019

AGENTIA NATIONALA PENTRU ACHIZITII PUBLICE

INSTRUCTIUNE
privind ajustarea pretului contractului

de achizitie publica/sectoriala

Avand in vedere:
   – art. 221, 222 si 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – art. 235-243 si art. 253 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – art. 164 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – art. 158 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – art. 97 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
   – sesizarile primite de la numeroase autoritati contractante/operatori economici privind incidenta, in practica, a unor interpretari diferite asupra unor prevederi ale legislatiei speciale in materia achizitiilor publice;
   – necesitatea clarificarii intelesului prevederilor legale redate in continuare cu scopul asigurarii unui cadru transparent‚ previzibil si unitar atat pentru participarea operatorilor economici interesati la proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriala, cat si pentru asigurarea aplicarii de catre autoritatile/entitatile contractante pe parcursul executarii contractelor a unui tratament unitar pentru aceleasi situatii de fapt, precum si evitarea unor interpretari care contravin principiilor din materia achizitiilor publice/sectoriale,

in temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, aprobata prin Legea nr. 244/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice emite urmatoarea instructiune:

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta instructiune are ca scop stabilirea conditiilor si modalitatilor de aplicare a prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice/sectoriale, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste modalitatea de ajustare a pretului contractelor de achizitie publica/sectoriala.
   (2) In sensul prezentei instructiuni, prin ajustarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala se inteleg urmatoarele:

a)revizuirea, respectiv aplicarea, la contravaloarea prestatiei efectuate de catre contractant in conformitate cu obligatiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, indiferent de aparitia sau nu a uneia dintre situatiile imprevizibile prevazute la art. 7;
   b)actualizarea, respectiv aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale pretului contractului, afectate de aparitia uneia dintre situatiile imprevizibile prevazute la art. 7, chiar si in conditiile in care ajustarea pretului nu a fost prevazuta prin documentatia de atribuire/contractul de achizitie publica/sectoriala.
   Art. 2. - Revizuirea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala se realizeaza in baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 236 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 97 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prin includerea unor informatii in acest sens in documentele achizitiei initiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise si fara echivoc.
   Art. 3. - Actualizarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala se bazeaza pe prevederile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, prin realizarea unei modificari nesubstantiale a contractului, respectiv:
   a)modificarea introduce conditii care, daca ar fi fost incluse in procedura de atribuire initiala, nu ar fi condus la selectia altor candidati decat cei selectati initial sau acceptarea unei alte oferte decat cea acceptata initial sau nu ar fi atras si alti participanti la procedura de atribuire;
   b)modificarea nu schimba echilibrul economic al contractului de achizitie publica/sectoriala in favoarea contractantului.

Capitolul II
Revizuirea pretului contractului

de achizitie publica/sectoriala

Art. 4. - (1) In sensul prevederilor art. 2, modul concret de ajustare a pretului contractului de achizitie publica/sectoriala si/sau a unor elemente constitutive ale acestui pret trebuie sa fie stabilit inainte de initierea procedurii de atribuire a respectivului contract.
   (2) In cazul procedurilor in derulare sau in cazul contractelor in derulare, care au avut prevazuta ajustarea pretului contractului in documentatia de atribuire (fie prin formula simpla, fie prin formula polinomiala, prevazute la pct. 48.5, respectiv la pct. 48.4 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice), contractantul poate solicita, iar autoritatea contractanta va aproba, inlocuirea formulei de ajustare din contract cu formula de ajustare prevazuta la art. 5, scopul acestei modificari fiind acela de a se reflecta mult mai corect in pretul contractului preturile reale din piata. Aceasta inlocuire de formula, odata aprobata, va ramane valabila pe toata durata contractului, nefiind acceptata revenirea la formula initiala din contract din momentul schimbarii pana la finalizarea acestuia.
   (3) Autoritatea/Entitatea contractanta va preciza atat la nivelul informatiilor din documentatia de atribuire, cat si in contractul ce urmeaza sa fie incheiat informatii/clauze in acest sens.
   (4) Lipsa precizarilor prevazute la alin. (2) determina inaplicabilitatea posibilitatii de revizuire a pretului contractului de achizitie publica/sectoriala.
   (5) In lipsa precizarilor prevazute la alin. (2), autoritatea/entitatea contractanta va putea utiliza actualizarea pretului, conform cap. III, in situatii imprevizibile.
   Art. 5. - (1) In vederea revizuirii pretului contractului de achizitie publica/sectoriala autoritatea/entitatea contractanta va introduce, atat in documentatia de atribuire, cat si in contract, o formula de ajustare/revizuire a pretului contractului.
   (2) In sensul alin. (1), formula de ajustare/revizuire a preturilor va fi o formula polinomiala de tipul:

An = av + n * N + m * M + g * G + f * F + e * E + d * D + c * C + b * B + a * A,

unde:
   An - reprezinta coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract;
   av - coeficient fix si reprezinta valoarea procentuala a platii in avans fata de valoarea contractului;
   n - ponderea estimata a cheltuielilor totale cu forta de munca, inclusiv cheltuielile angajatorului pentru pregatire profesionala (costul fortei de munca);
   N - indicele de crestere a salariului minim brut lunar conform ultimei hotarari de guvern sau indicele de crestere a castigului salarial mediu brut lunar in ramura CAEN (la 2 cifre)in care se incadreaza executantul;
   m - ponderea estimata a costurilor cu materialele de constructie, respectiv cu materialele din minerale nemetalice;
   M - indicele de crestere a preturilor produselor din minerale nemetalice;
   g - ponderea estimata a produselor achizitionate de la societati de constructii si a altor materiale;
   G - indicele de crestere a pretului de productie a produselor achizitionate de la societati de constructii si a altor materiale;
   f - ponderea estimata a costurilor cu produse din metal;
   F - indicele de crestere a preturilor produselor din metal, publicat de Institutul National de Statistica;
   e - ponderea estimata a costurilor cu energia electrica, gaze, energia termica si combustibil in total costuri;
   E - indicele de crestere a tarifelor/preturilor pentru bunurile de natura energetica, prin echivalenta cu cresterea preturilor de productie sau de consum;
   d - ponderea estimata a materiilor prime pentru constructii, respectiv pietris, nisip si alte produse extrase;
   D - indicele de crestere a preturilor materiilor prime pentru constructii, respectiv pietris, nisip si alte produse extrase;
   c - ponderea estimata a cheltuielilor cu produse din lemn;
   C - indicele de crestere a pretului de productie a produselor din lemn;
   b - ponderea cheltuielilor cu amortizarea sau achizitia de utilaje de constructii in total cheltuieli sau in valoarea lucrarilor executate;
   B - indicele productiei de echipamente electrice sau, dupa caz, de masini, utilaje si echipamente neelectrice;
   a - ponderea altor consumuri;
   A - indicele pretului productiei industriale.
   (3) Formula va fi aplicata diferentiat pe: Constructii de cladiri (CAEN 41); Lucrari de geniu civil (CAEN 42) si Lucrari speciale de constructii (CAEN 43). Formula asigura reflectarea tuturor costurilor, suma proportiilor fiind 100%.
   (4) Autoritatea/Entitatea contractanta va aplica formula de ajustare/revizuire conform alin. (2) la fiecare aplicatie de plata, pe intreaga durata a derularii contractului.
   (5) Ponderea estimata a fiecarei categorii de cheltuieli in total costuri, precum si indicii de pret utilizati in calcul se determina trimestrial de catre Comisia Nationala de  Strategie si Prognoza si se publica pe site-ul institutiei.
   (6) In cazul platilor lunare se utilizeaza ultimele date publicate de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza referitoare la trimestrul precedent, iar in situatiile in care nu s-au efectuat revizuiri pe o perioada mai mare de timp, se vor utiliza cumulativ coeficientii de ajustare.
   (7) In cazul unor valori subunitare ale coeficientului de ajustare pretul contractelor nu se va revizui.
   (8) In situatia ajustarii pretului contractului, semnarea unui act aditional la contract nu este necesara.

Capitolul III
Actualizarea pretului contractului

de achizitie publica/sectoriala

Art. 6. - (1) In sensul art. 3, pretul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/pret care au suferit modificari, ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile, aparute oricand pe perioada derularii procedurii de atribuire si/sau pe perioada de indeplinire a contractului, in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care nu au putut fi prevazute la data depunerii ofertei, respectiv a incheierii contractului.
   (2) Actualizarea pretului contractului de achizitie publica/sectoriala va fi realizata odata cu semnarea contractului, daca este cazul, si ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile, indiferent de durata de indeplinire a contractului.
   Art. 7. - (1) Prin situatie imprevizibila se intelege un eveniment care, fara a intra in  sfera fortei majore, nu putea fi prevazut in momentul depunerii ofertei, fiind mai presus de controlul partilor contractante, care nu se datoreaza greselii sau culpei acestora si care are ca efect crearea unei disproportii de prestatii intre parti, afectand interesele comerciale legitime ale uneia dintre acestea.
   (2) Vor fi asimilate situatiilor imprevizibile, care determina actualizarea pretului contractului, dupa caz, si fara a se limita la, cele ce urmeaza:

a)modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile publice acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;
   b)modificarea salariului minim aplicabil, toata valoarea manoperei va fi actualizata cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim;
   c)modificarea normativelor tehnice dupa incheierea contractului de achizitie publica care influenteaza si impune redimensionarea elementelor ofertate si pretul contractului, cu conditia incadrarii in procentele aferente modificarilor nesubstantiale prevazute de lege;
   d)cresterea preturilor unor materii prime/materiale/alte produse (inclusiv combustibili si energie) care influenteaza pretul ofertei;
   e)diminuarea preturilor unor materii prime/materiale/alte produse, care influenteaza pretul ofertei in raport cu preturile prevazute in oferta, considerate preturi de referinta;
   f)situatia in care durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica/sectoriala se prelungeste peste durata de valabilitate a ofertei, stabilita initial prin documentatia de atribuire;
   g)situatia in care durata de indeplinire/executare a contractului se prelungeste peste termenele stabilite initial in respectivul contract, din motive care nu se datoreaza culpei contractantului. Actualizarea, in acest caz, se aplica cu conditia ca operatorul economic sa nu fi incasat contravaloarea actualizarii costurilor cu titlu de daune-interese;
   h)intrarea in faliment sau incapacitatea unuia sau mai multor furnizori declarati in oferta de a mai furniza anumite produse ceea ce duce la obligarea ofertantului de a schimba furnizorul si sa il puna in situatia de a inregistra pierderi materiale.
   Art. 8. - (1) In cazul aparitiei unei situatii de natura celor prevazute la art. 7 alin. (2), actualizarea aplicata pretului contractului de achizitie publica/sectoriala trebuie sa evidentieze influenta pe care o exercita modificarea in pretul unitar si/sau total ofertat initial.
   (2) In cazul in care decontarea intr-un contract de achizitie publica/acord-cadru se realizeaza in baza unor articole comasate, in care pretul unitar include materialele, manopera, utilajul si transportul, actualizarea componentelor pretului se realizeaza in baza devizelor analitice, pe care le va depune executantul, odata cu solicitarea de actualizare a preturilor.
   Art. 9. - (1) In cazul cresterii preturilor ca urmare a aparitiei unei situatii de natura celor prevazute la art. 7 alin. (2), coeficientul de actualizare se aplica la nivel de pret unitar, ca urmare a unei solicitari a contractantului care are obligatia de a justifica solicitarea respectiva. Decontarea se realizeaza la nivelul valorii calculate pe baza prestatiilor efectuate si a preturilor unitare astfel actualizate.
   (2) Justificarea preturilor resurselor materiale se realizeaza pe baza evolutiei preturilor, tarifelor in activitatile CAEN unde s-au inregistrat cresteri bruste mult peste media din economie sau indicelui de crestere a salariului minim.

Coeficientul de actualizare se aplica conform formulei:

C(a) = (In / Io) – An,

in care:
   C(a) reprezinta coeficientul de actualizare;
   In reprezinta indicele compozit al preturilor productiei industriale cu baza fixa inregistrat in luna n, inclusiv eventuala crestere a salariului minim;
   Io reprezinta indicele compozit al preturilor productiei industriale cu baza fixa inregistrat aferent lunii de referinta prevazute in contract (daca aceasta data de referinta este prevazuta in contract) sau aferent lunii datei de ofertare (daca data de referinta nu este prevazuta in contract), la prima actualizare sau luna ultimei actualizari, inclusiv eventuala crestere a salariului minim;
   An reprezinta coeficientul de revizuire a preturilor; An are valoarea 0 (zero) cand se realizeaza doar actualizare.
   (3) Coeficientul de actualizare, precum si indicii compoziti ai preturilor productiei industriale utilizati in calcul se determina de catre Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, pentru activitatile la care Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii a semnalat situatii imprevizibile. Coeficientul de actualizare se publica pe site-ul institutiei.
   (4) Se pot utiliza concomitent atat ajustarea preturilor din contractul de achizitie, cat si actualizarea acestora intrucat in varianta propusa se ia in considerare doar diferenta fata de evolutia generala a preturilor.
   (5) In cazul aparitiei unei situatii de natura celor prevazute la art. 7, pretul va fi actualizat, fie odata cu semnarea contractului/acordului-cadru de achizitie publica/sectoriala, fie ulterior, prin act aditional la acesta.
   (6) In cazul majorarii exagerate a unor preturi si tarife pentru materiile prime si materialele de constructii, precum si in cazul majorarii salariului minim se va calcula un coeficient de actualizare, in situatia in care indicii preturilor productiei industriale din activitatile CAEN, din care fac parte produsele si serviciile respective, inregistreaza o crestere de peste 5% fata de evolutia generala a inflatiei.
   Art. 10. - (1) In cazul diminuarii preturilor ca urmare a aparitiei unei situatii de natura celor prevazute la art. 7 alin. (2), coeficientul de actualizare se aplica la nivel de pret unitar, solicitarea aplicarii respectivului coeficient fiind o obligatie a autoritatii contractante, care are obligatia de a justifica solicitarea respectiva. Decontarea se realizeaza la nivelul valorii calculate pe baza prestatiilor efectuate si a preturilor unitare astfel actualizate.
   (2) Justificarea diminuarii preturilor resurselor materiale se realizeaza pe baza evolutiei indicilor preturilor productiei industriale pe total - pe activitati publicati de Institutul National de Statistica. Coeficientul de actualizare se aplica numai daca este mai mic de 1 si, in cazul in care pretul contractului nu a fost ajustat, se calculeaza conform formulei:

C(a) = (In / Io) – An
   Art. 11. - Actualizarea preturilor unitare se realizeaza pentru resursele mentionate in „Lista resurselor semnificative“ al caror pret va fi actualizat, lista care devine parte integranta din contractul de achizitie publica/sectoriala. Lista va fi intocmita de executant si reprezinta materialele principale, prezentate in ordine descrescatoare a valorii totale, care insumate reprezinta minimum 50% din valoarea totala a resursei materiale.

Capitolul IV
Contracte incheiate ca urmare a finalizarii unei proceduri

de atribuire initiate in baza Ordonantei de urgenta

a Guvernului nr. 34/2006

Art. 12. - Legislatia aplicabila contractelor de achizitie publica/sectoriala incheiate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a finalizarii unei proceduri de atribuire initiate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in conformitate cu prevederile art. 236 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 253 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu principiile care guverneaza aplicarea legii in timp, consacrate prin art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, si art. 6 alin. (1) si (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
   Art. 13. - (1) Incheierea si modificarea contractelor de achizitie publica/sectoriala dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a finalizarii unor proceduri de atribuire initiate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se fac cu respectarea tuturor cerintelor si a conditiilor stabilite in documentatiile de atribuire aferente procedurilor de atribuire respective, documentatii care au fost elaborate cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normelor metodologice de aplicare a acesteia.
   (2) In sensul prevederilor alin. (1), situatiile juridice nascute in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si efectele acestora, inclusiv cele care se produc dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt supuse prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 14. - In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, contractelor de achizitie publica/sectoriala incheiate dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a finalizarii unor proceduri de atribuire initiate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, le sunt incidente dispozitiile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, doar in ceea ce priveste actele/actiunile neefectuate inca si modificarile contractuale care vor interveni pe parcursul derularii contractelor.
   Art. 15. - (1) In cazul unei proceduri de atribuire initiate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la care incheierea contractului de achizitie publica/sectoriala s-a realizat dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizarea pretului, chiar daca nu a fost precizata atat in documentatia de atribuire, cat si in contractele respective, prin clauze speciale in acest sens, este permisa sub conditia respectarii prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 240 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz. Prevederile din cap. III din prezenta instructiune se vor aplica in mod corespunzator.
   (2) In situatia descrisa la alin. (1) sunt aplicabile si prevederile art. 164 alin. (4) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prevederile art. 158 alin. (4) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile in care circumstantele care determina actualizarea pretului, conform art. 7 din prezenta instructiune, survin ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 16. - In cazul unei proceduri de atribuire initiate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, la care incheierea contractului de achizitie publica/sectoriala s-a realizat dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, ajustarea pretului, in situatia in care a fost precizata atat in documentatia de atribuire, cat si in contractele respective, prin clauze speciale in acest sens, este permisa sub conditia respectarii prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a)coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile art. 164 alin. (2) si (3) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ale art. 236, coroborate cu prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile art. 158 alin. (2) si (3) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz. Prevederile cap. II din prezenta instructiune se vor aplica in mod corespunzator.
   Art. 17. - (1) In oricare dintre situatiile prevazute la art. 15 alin. (1) si la art. 16, pretul contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesara pentru acoperirea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
   (2) In cazurile in care autoritatea/entitatea contractanta aplica ajustarea pretului contractului ca urmare a prelungirii procedurii de atribuire peste perioada preconizata initial, modalitatea de ajustare poate fi definita dupa cum urmeaza:

a)se verifica daca durata de aplicare a procedurii de atribuire a fost prelungita peste perioada preconizata din motive ce exclud culpa ofertantului. Perioada preconizata initial este perioada de valabilitate a ofertei stabilite prin fisa de date, calculata in zile incepand cu termenul-limita de depunere a ofertelor. Durata de aplicare a procedurii este perioada calculata in zile intre termenul-limita de depunere a ofertelor si semnarea contractului;
   b)se considera indicele de pret publicat de Institutul National de Statistica relevant pentru domeniul din care contractul face parte. Valoarea indicelui la expirarea perioadei preconizate initial se noteaza V0. Valoarea indicelui la data semnarii contractului se noteaza V1;
   c)prin act aditional se agreeaza ca platile efectuate in cadrul contractului vor avea ca valoare: valoarea initiala x V1/V0.

Capitolul V
Dispozitii finale

Art. 18. - (1) Prevederile prezentei instructiuni se aplica procedurilor de atribuire si contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica/sectoriala aflate in derulare la data publicarii prezentei instructiuni, indiferent de legea care le este aplicabila, precum si procedurilor de atribuire si contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica/sectoriala ce vor fi incheiate dupa intrarea acesteia in vigoare.
   (2) In cazul contractelor incheiate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile prezentei sectiuni se aplica numai daca ajustarea nu a fost acordata cu titlu de daune-interese.
   (3) Autoritatile/Entitatile contractante au obligatia de a elabora o nota justificativa in cazul modificarii contractelor de achizitie publica/sectoriala/acordurilor-cadru in conditiile prezentei instructiuni, prin care se va argumenta incadrarea in prevederile legale care reglementeaza situatiile in care este posibila efectuarea modificarilor contractuale respective.
   Art. 19. - Prezenta instructiune se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Achizitii Publice,
Bogdan Puscas

Bucuresti, 21 decembrie 2018.
   Nr. 2.